ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений
По междисциплинарному курсу
МДК.01.03 BIM технологии в проектировании

Тема проекта: «Пути снижения затрат при выполнении ремонтных работ. Улучшение организации труда, повышение производительности на основе BIM-технологий»

Преподаватель: (оценка) (подпись)
Корниенко М.В.

Студент группы СТС-221/24 (подпись)
Корольков Р.А.

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
1.1. Цель и задачи курсового проекта
1.2. Актуальность применения BIM-технологий для организации ремонтных работ
1.3. Концепция информационного моделирования как основа современного управления проектами
2. Исходные данные для проектирования
2.1. Общие сведения об объекте ремонта
2.2. Нормативные документы и литература
2.3. Исходные технико-экономические показатели и проблемы объекта
2.4. Анализ рынка строительных технологий для ремонтных работ
3. Архитектурные и планировочные решения в ходе ремонта
3.1. Анализ существующего объемно-планировочного решения
3.2. Предлагаемые изменения планировки для повышения эффективности здания
3.3. Решения по отделке и материалам
3.4. Эргономика и безопасность пространства после ремонта
4. Конструктивные решения в рамках ремонтных работ
4.1. Усиление и ремонт несущих конструкций
4.2. Ремонт и замена инженерных систем
4.3. Устройство новых перегородок и дверных проемов
4.4. Интеграция новых конструктивных элементов с историческим каркасом здания
5. Создание информационной модели (BIM) для планирования и управления ремонтом
5.1. Методология и этапы построения модели существующего здания и проекта ремонта
5.2. Работа с библиотеками семейств для ремонтных работ и создание пользовательских параметров
5.3. Формирование календарного графика (4D) и моделирования процессов труда
5.4. Оптимизация организации труда и логистики на стройплощадке через BIM
5.5. Использование облачных технологий для совместной работы над моделью
6. Графическая часть, спецификации и ведомости, полученные из модели
6.1. Планы до и после ремонта: методы сопоставления и анализа
6.2. Разрезы и узлы ремонтируемых конструкций: детализация и обеспечение точности
6.3. Спецификации на материалы и оборудование: автоматизация процесса формирования
6.4. Визуализации проекта после ремонта: инструменты и цели применения
7. Технико-экономические показатели проекта
7.1. Расчет затрат на выполнение ремонтных работ: детализация статей расходов
7.2. Оценка повышения производительности труда за счет оптимизации его организации
7.3. Сравнительный анализ традиционного и BIM-ориентированного подхода к ремонту
7.4. Качественные улучшения и долгосрочные эффекты от внедрения BIM
8. Заключение
9. Список использованных источников

10. Приложения

1. Введение

Ремонт и реконструкция зданий составляют значительную долю в общем объеме строительных работ. В условиях ограниченного бюджета и жестких сроков ключевой задачей становится не только качественное выполнение работ, но и минимизация затрат. Традиционные методы управления ремонтом, основанные на бумажных носителях и разрозненных данных, часто приводят к системным проблемам: простоям, неэффективному использованию рабочей силы и материалов, ошибкам в координации между субподрядчиками. Эти факторы в совокупности приводят к существенному росту конечной стоимости проекта и срыву установленных сроков. Современные информационные технологии, в частности Building Information Modeling (BIM), предлагают принципиально новые, интегрированные подходы к организации труда и планированию процессов. BIM выходит за рамки простого трехмерного моделирования, превращаясь в централизованную базу данных об объекте, которая используется на всех этапах его жизненного цикла. Применение BIM в ремонте позволяет перейти от реактивного управления, когда проблемы решаются по мере их возникновения, к проактивному, когда большинство конфликтов и нестыковок выявляется и устраняется на виртуальной стадии, до начала реальных работ. Это создает основу для значительного повышения производительности труда, точности планирования и, как следствие, снижения общих издержек проекта.

1.1. Цель и задачи курсового проекта

Цель проекта: разработка комплексного проекта капитального ремонта офисного здания с глубокой интеграцией BIM-технологий на всех стадиях — от обследования до сдачи в эксплуатацию — для достижения целевых показателей по снижению затрат. Снижение затрат планируется достичь не за счет удешевления материалов или снижения качества, а за счет коренного улучшения организации труда, устранения непроизводительных потерь времени и ресурсов, а также повышения общей производительности работ.

Задачи проекта:

1. Провести комплексное обследование трехэтажного офисного здания с использованием современных методов (лазерное сканирование, визуальный осмотр, инструментальные проверки) для формирования достоверной исходной базы данных.
2. Выполнить проектирование капитального ремонта, включая архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные решения, с учетом современных требований к офисным пространствам.
3. Провести детальный анализ существующей организации труда на объекте, выявить системные узкие места, приводящие к простоям, конфликтам и низкой эффективности использования рабочего времени.
4. Создать многоуровневую информационную BIM-модель, включающую как точную модель существующего состояния здания (As-Is), так и детальную модель проекта после ремонта (To-Be).
5. Интегрировать в модель данные для 4D-планирования (время) и использовать ее как инструмент для оптимизации календарного графика, логистики материальных потоков, расстановки и перемещения рабочих бригад по объекту.
6. Разработать на основе модели план организации строительства (ПОС) и технологические карты на сложные виды работ.
7. Провести количественную и качественную оценку экономического эффекта от внедрения BIM-подхода, рассчитав прямую экономию от повышения производительности труда, сокращения сроков и минимизации переделок.

1.2. Актуальность применения BIM-технологий для организации ремонтных работ

Актуальность внедрения BIM-технологий в сферу ремонта и реконструкции обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, рынок ремонтных работ характеризуется высокой сложностью и непредсказуемостью, связанной со скрытыми дефектами существующих конструкций. Традиционные методы зачастую не справляются с этой неопределенностью. Во-вторых, возрастает давление со стороны заказчиков, требующих соблюдения жестких бюджетов и сроков при неизменно высоком качестве. В-третьих, в строительной отрасли наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, что делает повышение производительности труда за счет оптимизации его организации стратегической необходимостью.

BIM перестает восприниматься как инструмент, пригодный исключительно для нового строительства. При ремонте его потенциал раскрывается в полной мере, позволяя:

· Точно оценивать объемы работ: На основе данных лазерного сканирования создается цифровой двойник объекта, исключающий ошибки ручных обмеров. Это формирует идеальную основу для точного расчета смет, минимизируя риски как завышения, так и занижения стоимости.
· Визуализировать и координировать работы на всех этапах: 3D-модель становится единым источником истины для всех участников проекта — архитекторов, конструкторов, инженеров, прорабов и субподрядчиков. Наглядно планируется последовательность операций, что позволяет заранее выявлять и устранять пространственные конфликты (коллизии) между различными системами, например, трассами вентиляции и элементами каркаса подвесного потолка.
· Моделировать производственные процессы (4D-моделирование): Привязка элементов модели к задачам календарного графика позволяет создавать динамические симуляции строительства. Это дает возможность оптимизировать загрузку рабочих бригад, график использования дорогостоящей техники и кранового оборудования, визуально оценивая логистику дня.
· Управлять цепочками поставок (5D-моделирование): Точный расчет потребности в материалах, полученный непосредственно из модели, позволяет перейти к логистике «точно в срок» (Just-in-Time). Это сокращает до минимума площади для складирования на стесненной строительной площадке, снижает риски порчи и хищения материалов, а также высвобождает оборотные средства.
· Документировать скрытые работы: Все изменения, вносимые в ходе ремонта, фиксируются в модели. По окончании работ заказчик получает не только набор бумажных чертежей «как построено» (As-Built), но и актуальную информационную модель, которая становится ценным активом для последующей эксплуатации и технического обслуживания здания.

1.3. Концепция информационного моделирования как основа современного управления проектами

Концепция BIM представляет собой не просто набор программных продуктов, а философию управления информацией на протяжении всего жизненного цикла объекта. Ее ядром является создание и коллективное использование скоординированной, непротиворечивой и вычисляемой информации о проекте. В контексте ремонтных работ это означает переход от управления разрозненными документами (чертежами, спецификациями, графиками) к управлению единой цифровой моделью, где каждый документ является лишь отчетом, сгенерированным из этой модели. Такой подход кардинально меняет роли участников процесса: проектировщики отвечают за наполнение модели корректными данными, а менеджеры используют эти данные для анализа, симуляции и принятия управленческих решений. Это способствует повышению прозрачности процессов, ответственности каждого участника и, в конечном счете, приводит к достижению ключевых показателей проекта по стоимости, срокам и качеству.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Общие сведения об объекте ремонта

Объектом проектирования является трехэтажное офисное здание, введенное в эксплуатацию в 1985 году. Здание расположено в пределах городской черты Москвы и эксплуатируется в режиме типового офисного центра. Общая площадь здания составляет 2800 квадратных метров. Конструктивная схема здания — каркасно-панельная: несущий железобетонный каркас из колонн и ригелей с заполнением стеновыми панелями. Межэтажные перекрытия — сборные железобетонные плиты. Фундамент — ленточный сборный железобетонный. По результатам предварительного технического обследования выявлен значительный физический и моральный износ основных систем здания. Инженерные сети (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, вентиляция) имеют высокую степень износа, не отвечают современным нормам энергоэффективности и безопасности. Внутренняя планировка характеризуется устаревшей коридорно-кабинетной системой с большим количеством мелких изолированных помещений, что не соответствует современным трендам в организации офисного пространства, ориентированным на создание open-space, коворкингов и комфортных зон коммуникации. Отделочные материалы в большинстве помещений требуют полной замены. Запланированный капитальный ремонт включает в себя комплекс работ: перепланировку внутренних пространств с демонтажем части ненесущих перегородок, полную замену всех инженерных систем, усиление отдельных несущих конструкций, ремонт фасада (в рамках данного проекта не рассматривается) и проведение современных отделочных работ. Плановый срок выполнения всего комплекса ремонтных работ установлен в 6 календарных месяцев (180 дней). Основной проблемой, идентифицированной на этапе предпроектного анализа, является хронически низкая производительность труда, вызванная плохой координацией между многочисленными субподрядными организациями, частыми простоями из-за несвоевременных поставок материалов и необходимостью переделок из-за ошибок в проектной документации или ее несоответствия реальным условиям на объекте.

2.2. Нормативные документы и литература

Проектирование и организация ремонтных работ осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. Ключевыми документами, регламентирующими процесс, являются:

1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Данный свод правил определяет основные принципы организации строительного производства, требования к строительной готовности, порядок разработки проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).
2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87). Документ устанавливает требования к производству и приемке работ по возведению и ремонту несущих и ограждающих конструкций зданий.
3. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений». Используется для методологии оценки экономической составляющей проекта.
4. ГОСТ Р 57360-2016/ISO 29481-1:2010 «Информационное моделирование зданий. Руководство по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат». Этот национальный стандарт является базовым для регламентации процессов информационного моделирования, определения уровней детализации (LOD) и форматов обмена данными (IFC, COBie).
5. Комплекс отраслевых стандартов и технических регламентов, касающихся безопасности зданий, энергоэффективности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Теоретической базой проекта послужили труды отечественных и зарубежных специалистов в области строительного менеджмента, организации производства и BIM-технологий, такие как работы А.А. Афанасьева, В.Н. Байкова, В.В. Вихрова, В.И. Теличенко, а также официальные руководства по программным комплексам Autodesk Revit и Autodesk Navisworks Manage. Также изучались материалы профильных периодических изданий: журналов «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» и «CADmaster», освещающих практические аспекты внедрения цифровых технологий.

2.3. Исходные технико-экономические показатели и проблемы объекта

Исходные данные для экономических расчетов и постановки целей оптимизации были сформулированы следующим образом:

· Утвержденный бюджет ремонта: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Бюджет является жестким ограничением.
· Плановая производительность труда: Оценена как низкая. Коэффициент использования рабочего времени, рассчитанный на основе хронометража аналогичных объектов, составлял в среднем 65%. Это означает, что из 8-часовой смены продуктивная работа велась лишь около 5.2 часов, остальное время тратилось на ожидание, перемещения, поиск инструмента и материалов.
· Выявленные системные проблемы:
· Простои: Вызваны несвоевременной поставкой материалов и оборудования, отсутствием четкого ежедневного плана для каждой бригады.
· Конфликты рабочих зон: Одновременная работа электриков и сантехников в одном помещении без согласованных трасс приводила к необходимости демонтажа уже смонтированных конструкций.
· Необходимость переделок: Ошибки в рабочих чертежах или их неактуальность обнаруживались уже в процессе монтажа, что вело к дополнительным затратам времени и материалов.
· Целевые показатели проекта, поставленные после внедрения BIM-методологии:
· Повышение производительности труда (коэффициент использования рабочего времени) на 20% (до уровня не менее 85%).
· Снижение общей продолжительности ремонтных работ на 15% (с 180 до 153 дней).
· Соблюдение бюджета в рамках 25 млн руб. с возможным образованием экономии.

2.4. Анализ рынка строительных технологий для ремонтных работ

При выборе технологий для ремонта был проведен анализ современных тенденций. Акцент был сделан на решениях, обеспечивающих высокую скорость монтажа, минимальную зависимость от «мокрых» процессов и возможность префабрикации. В частности, для внутренних перегородок выбраны каркасные системы на металлическом профиле с обшивкой гипсоволокнистыми листами (ГВЛ), что позволяет быстро возводить конструкции и легко прокладывать в них инженерные коммуникации. Для инженерных систем рассматривались модульные решения: готовые сантехнические кабины, сборные узлы вентиляционных систем, что позволяет перенести значительную часть труда с объекта в цеховые условия, повышая качество и сокращая сроки.

3. Архитектурные и планировочные решения в ходе ремонта

3.1. Анализ существующего объемно-планировочного решения

Детальный анализ существующей планировки, выполненный на основе обмерных чертежей и данных лазерного сканирования, подтвердил ее несоответствие современным требованиям. Планировка была жестко поделена на длинные узкие коридоры и множество малометражных изолированных кабинетов площадью 10-15 м². Такая структура создает несколько проблем: низкая эффективность использования площади (значительный объем отводится под коммуникационные коридоры), недостаточный уровень естественного освещения в глубине здания, отсутствие пространств для неформального общения и командной работы, что негативно сказывается на корпоративной культуре и производительности труда будущих арендаторов. Также были выявлены «неудобные» пространства — небольшие комнаты неправильной формы, которые сложно функционально загрузить.

3.2. Предлагаемые изменения планировки для повышения эффективности здания

Основная концепция изменений — трансформация здания из устаревшего административного корпуса в современный, гибкий и эффективный офисный центр класса В+. Предлагаемые изменения включают:

1. Демонтаж значительной части внутренних ненесущих перегородок на всех трех этажах для формирования открытых офисных пространств (open-space). Это позволит более рационально зонировать площадь, создать рабочие места различного типа (индивидуальные, групповые), а также улучшить инсоляцию и визуальную открытость пространства.
2. Организация специализированных зон. На каждом этаже запроектированы комфортабельные зоны отдыха (рекреации) с мягкой мебелью, кухонными блоками (кофе-поинтами) и местами для неформальных встреч. Это повышает привлекательность офиса для сотрудников и соответствует трендам на создание human-centric environment.
3. Модернизация санитарно-технических помещений. Проведена полная перепланировка санузлов с увеличением их количества для соответствия современным нормам. Запланирована установка энергоэффективного сантехнического оборудования и использование материалов, обеспечивающих легкую уборку и долговечность.
4. Создание современного входного узла. Входная группа будет полностью переделана: организован просторный холл с ресепшен, зоной ожидания, системами контроля доступа и навигации. Это формирует положительное первое впечатление о здании.
5. Оптимизация потоков движения. Новая планировка разработана с учетом принципов логистики людей. Четко разделены основные потоки (сотрудники, посетители, обслуживающий персонал), что не только улучшает эксплуатационные характеристики, но и упрощало проведение ремонтных работ за счет четкого зонирования.

3.3. Решения по отделке и материалам

Выбор отделочных материалов осуществлялся исходя из критериев долговечности, экологичности, технологичности монтажа и соответствия общей эстетической концепции «современный минимализм».

· Стены и перегородки: Металлический каркас с обшивкой гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) с последующей окраской или оклейкой стеклообоями. ГВЛ выбран за счет повышенной влагостойкости и прочности по сравнению с гипсокартоном.
· Потолки: Использованы подвесные кассетные потолки из минерального волокна в офисных зонах (обеспечивают хорошую акустику и доступ к инженерным системам) и натяжные потолки из ПВХ-пленки в рекреациях и холлах (для создания бесшовных глянцевых поверхностей).
· Напольные покрытия: В рабочих зонах применено кварц-виниловое покрытие (плитка, LVT) — износостойкое, тихое, комфортное для ходьбы и обладающее широкими дизайнерскими возможностями. В санузлах и зонах ресепшена — керамогранит.
· Сантехнические кабины: Применены быстромонтируемые сборные кабины заводского изготовления, которые поставляются на объект в готовом виде и устанавливаются за несколько часов.

3.4. Эргономика и безопасность пространства после ремонта

При разработке планировки уделялось внимание эргономическим принципам: обеспечение оптимальных расстояний между рабочими местами, удобных проходов, расстановки мебели с учетом антропометрических данных. Все решения по материалам проверялись на соответствие требованиям пожарной безопасности (классы горючести, дымообразования) и санитарно-гигиеническим нормам (сертификаты, отсутствие вредных выделений). Запланирована установка систем приточно-вытяжной вентиляции с очисткой и подогревом воздуха, что обеспечит качественный микроклимат. 4. Конструктивные решения в рамках ремонтных работ

4.1. Усиление и ремонт несущих конструкций

По результатам инженерного обследования были выявлены локальные дефекты несущих железобетонных конструкций: сеть трещин в отдельных колоннах и плитах перекрытия, снижение несущей способности из-за коррозии арматуры. Были запроектированы современные методы усиления, минимизирующие вмешательство и не требующие длительной остановки работ:

· Усиление колонн углеволокном (CFRP): Наиболее изношенные колонны будут усилены путем наклейки высокопрочных карбоновых ламелей или обмотки карбоновой тканью с последующей пропиткой полимерным составом. Эта технология обладает высокой скоростью выполнения, не увеличивает существенно сечение конструкции и не требует установки громоздкой опалубки.
· Инъектирование трещин в перекрытиях: Трещины будут расчищены и заполнены под давлением специальными полимерными или микроцементными составами, восстанавливающими монолитность и несущую способность плит.
· Работы спланированы с учетом логистики: Усиление конструкций запланировано на этапах, когда на смежных участках ведутся «тихие» отделочные работы или работы по прокладке коммуникаций, что позволяет избежать простоев.

4.2. Ремонт и замена инженерных систем

Комплексная замена инженерных систем является наиболее капиталоемкой и сложной частью ремонта. Принят принцип максимальной префабрикации и модульности:

· Система отопления и теплоснабжения: Заменяется на современную двухтрубную систему с погодным регулированием, термостатическими клапанами на радиаторах. Трубные разводки собираются в цеху в готовые узлы.
· Вентиляция и кондиционирование: Проектируется приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла. Вентиляционные установки и воздуховоды больших сечений монтируются из сборных блоков, что значительно ускоряет процесс.
· Электроснабжение и слаботочные системы: Выполняется полная замена кабельных линий, щитового оборудования. Проектируется структурированная кабельная система (СКС), система видеонаблюдения, контроля доступа и локальная вычислительная сеть (ЛВС). Все трассы заранее координируются в BIM-модели для исключения коллизий.

4.3. Устройство новых перегородок и дверных проемов

Все новые внутренние перегородки запроектированы как несущий каркас из стальных оцинкованных профилей с двухсторонней обшивкой в один или два слоя гипсоволокнистых листов. В местах прохода инженерных трасс (электропроводка, слаботочка) в каркасе и ГВЛ заранее предусмотрены отверстия, координаты которых получены из BIM-модели. Дверные проемы усиливаются металлическими стойками. Использование каркасной системы позволяет быстро возводить и, при необходимости, так же быстро демонтировать и переносить перегородки, обеспечивая гибкость офисного пространства в будущем.

4.4. Интеграция новых конструктивных элементов с историческим каркасом здания

Особое внимание уделено узлам сопряжения новых элементов (перегородок, трасс) с существующими конструкциями здания 1985 года постройки. Для каждого такого узла (например, примыкание новой легкой перегородки к старой железобетонной колонне или устройство нового отверстия в плите перекрытия для прохода воздуховода) разработаны детальные чертежи с указанием типов креплений, компенсационных зазоров и материалов. Все эти узлы были предварительно смоделированы в BIM-среде для проверки конструктивной логики и отсутствия конфликтов.

5. Создание информационной модели (BIM) для планирования и управления ремонтом

5.1. Методология и этапы построения модели существующего здания и проекта ремонта

Построение BIM-модели велось по четкой методологии, соответствующей стандарту ГОСТ Р 57360-2016. Процесс был разделен на этапы:

1. Сбор исходных данных: Проведено лазерное сканирование всех помещений здания. Получено «облако точек» с высокой точностью, отражающее реальную геометрию объекта со всеми его дефектами и отклонениями.
2. Создание базовой модели «As-Is»: На основе облака точек в Autodesk Revit была построена трехмерная модель существующего состояния. В модель заносились не только геометрические данные, но и атрибутивная информация: материал конструкций, степень износа (на основе обследования), назначение помещений.
3. Разработка проектной модели «To-Be»: На основе базовой модели осуществлялось проектирование: вносились изменения в планировку, добавлялись новые конструктивные элементы и инженерные системы. Модель «To-Be» стала цифровым прототипом здания после ремонта.
4. Деталировка и координация: На этом этапе выполнялась детальная проработка сложных узлов, проводилось автоматическое и визуальное выявление коллизий между различными разделами проекта (архитектура, конструкции, ОВК, электрика) с помощью инструментов Autodesk Navisworks.
5. Наполнение данными для управления: К модели были привязаны данные для 4D (календарный график) и 5D (стоимость) моделирования.

5.2. Работа с библиотеками семейств для ремонтных работ и создание пользовательских параметров

Для эффективной работы в Revit была создана и систематизирована специализированная библиотека семейств (библиотека компонентов), адаптированная под задачи ремонта. Помимо стандартных семейств (стены, двери, окна), были созданы параметрические семейства для специфических элементов:

· «Узел усиления колонны углеволокном»: Семейство, содержащее 3D-геометрию карбоновых ламелей и информацию о количестве слоев, классе прочности, производителе.
· «Сборный блок приточной установки»: Семейство, моделирующее готовый модуль вентиляции с присоединительными размерами и техническими характеристиками в параметрах.
· «Комплекс сантехнической кабины»: Семейство, включающее в себя не только геометрию самой кабины, но и встроенное сантехническое оборудование.
Для ключевых элементов были добавлены пользовательские параметры, такие как «Дата поставки», «Поставщик», «Стоимость», «Время монтажа (чел/час)». Это позволило автоматически формировать не только спецификации по количеству, но и предварительные производственные задания и заявки на закупку.

5.3. Формирование календарного графика (4D) и моделирования процессов труда

Календарный график работ был разработан в Microsoft Project с детализацией до уровня отдельных операций для каждой бригады. Затем этот график был импортирован в Autodesk Navisworks Manage и связан с 3D-элементами BIM-модели. В результате была создана 4D-модель, которая наглядно демонстрировала:

· Последовательность строительства: Анимированная по дням симуляция, показывающая, какие работы и где ведутся в каждый момент времени.
· Выявление пространственно-временных конфликтов: Программа автоматически обнаруживала ситуации, когда две разные задачи были запланированы на один и тот же физический объем в одно время (например, монтаж потолка и прокладка воздуховода).
· Оптимизацию логистики: Просмотр симуляции позволил оценить маршруты перемещения рабочих и подвоза материалов, выявить потенциальные «узкие» места на площадке и скорректировать план.

5.4. Оптимизация организации труда и логистики на стройплощадке через BIM

На основе 4D-модели был разработан детальный проект организации строительства (ПОС), который стал не формальным документом, а реальным рабочим инструментом:

· Четкое зонирование территории: На генплане модели были обозначены зоны: разгрузки и приемки материалов, временного хранения (минимальная, под материалы «точно в срок»), монтажа, бытового городка для рабочих, проезда техники.
· График поставки «точно в срок»: Для каждой позиции спецификации, сгенерированной из модели, была определена дата требуемой поставки на объект, привязанная к календарному графику монтажа. Это позволило отказаться от большого складского запаса.
· Расписание работы бригад: График был составлен таким образом, чтобы исключить взаимные помехи. Например, монтаж гипсокартонных перегородок на этаже начинался только после того, как на этом этаже полностью завершена разводка всех скрытых инженерных коммуникаций (электрика, слаботочка, часть сантехники), что было наглядно видно в 4D-симуляции.

5.5. Использование облачных технологий для совместной работы над моделью. Для обеспечения актуальности информации и оперативного взаимодействия всех специалистов (архитектор, инженеры, руководитель проекта, прораб) использовалась облачная платформа Autodesk BIM 360 (ныне Autodesk Construction Cloud). Единая модель размещалась в облаке, что позволяло всем авторизованным участникам в режиме реального времени видеть последние изменения, оставлять комментарии, назначать задачи. Это устранило проблему работы с разными версиями файлов и ускорило процессы согласования.

6. Графическая часть, спецификации и ведомости, полученные из модели

6.1. Планы до и после ремонта: методы сопоставления и анализа

Все чертежи были сгенерированы из единой BIM-модели, что гарантировало их полную согласованность. Планы этажей «до ремонта» (As-Is) и «после ремонта» (To-Be) были размещены на одном листе для наглядного сравнения. На планы автоматически наносятся размеры, маркировка помещений, экспликация помещений. Любое изменение в модели (например, сдвиг перегородки) мгновенно отображается на всех связанных чертежах, исключая человеческий фактор ошибки.

6.2. Разрезы и узлы ремонтируемых конструкций: детализация и обеспечение точности

Для всех сложных мест (усиление колонн, ввод новых коммуникаций через перекрытие, примыкание новых перегородок к старым стенам) были созданы детальные разрезы и узлы. Эти чертежи не рисуются вручную, а являются «вырезками» из 3D-модели с добавлением необходимых размеров и пояснений. Такой подход гарантирует, что узел, показанный на чертеже, в точности соответствует тому, что смоделировано, и будет реализован на объекте.

6.3. Спецификации на материалы и оборудование: автоматизация процесса формирования

Одним из ключевых преимуществ BIM является автоматическое формирование ведомостей. На основе созданной модели Revit автоматически генерирует спецификации (ведомости объемов работ) по всем разделам: бетонные работы, металлоконструкции, гипсокартонные системы, двери, окна, инженерное оборудование с указанием точного количества, марки, производителя. Эти спецификации стали основой для формирования точных заказов поставщикам, что свело к минимуму затраты на излишки материалов и простои из-за их нехватки.

6.4. Визуализации проекта после ремонта: инструменты и цели применения

С помощью встроенных в Revit или сторонних (например, Enscape, Lumion) средств визуализации были созданы фотореалистичные рендеры ключевых помещений будущего офиса: входного холла, open-space зоны, переговорной комнаты, зоны отдыха. Эти визуализации служили нескольким целям: для согласования дизайна с заказчиком, для мотивации рабочего персонала (наглядно показывая, к какому результату они идут) и для маркетинга объекта будущим арендаторам.

7. Технико-экономические показатели проекта

7.1. Расчет затрат на выполнение ремонтных работ: детализация статей расходов

Сметная стоимость проекта была рассчитана на основе данных, извлеченных из BIM-модели (5D -моделирование), что обеспечило высокую точность. Итоговая стоимость составила 24 500 000 рублей, что укладывается в лимит бюджета в 25 млн руб. Детализация по основным статьям:

· Материалы и оборудование: 15 500 000 руб. В эту сумму входит стоимость всех строительных материалов, инженерного оборудования, сантехники, электроприборов, отделочных материалов, рассчитанных по спецификациям из модели.
· Оплата труда рабочих (ФОТ): 6 200 000 руб. Расчет основан на нормах времени и расценках, привязанных к операциям в календарном графике. Запланирована экономия за счет сокращения простоев.
· Накладные расходы: 2 800 000 руб. Включают затраты на содержание аппарата управления, аренду временных сооружений (бытовки, ограждения), охрану объекта, транспортные расходы, связь и прочие общепроизводственные нужды.

7.2. Оценка повышения производительности труда за счет оптимизации его организации

Внедрение BIM-планирования и управления позволило количественно оценить рост эффективности:

1. Сокращение простоев: Коэффициент использования рабочего времени, рассчитанный на основе оптимизированного 4D-графика, вырос с исходных 65% до 82%. Это достигнуто за счет ликвидации ожиданий и четкого ежедневного планирования. Прямая экономия фонда оплаты труда за счет ликвидации непродуктивного времени составила ориентировочно 400 000 рублей.
2. Сокращение сроков: Устранение конфликтов и оптимизация логистики позволили сократить общую продолжительность работ. Плановые 180 дней были сокращены до 155 дней, то есть на 13.9%. Сокращение сроков привело к пропорциональному уменьшению накладных расходов (аренда бытовок, охрана, коммунальные платежи на стройплощадке), что дало экономию около 250 000 рублей.
3. Уменьшение объема переделок: Точная координация всех систем в BIM-модели и работа с актуальными чертежами, сгенерированными из нее, свели к минимуму ошибки, обнаруживаемые на стройплощадке. Это позволило избежать затрат на демонтаж ошибочно смонтированных конструкций, покупку дополнительных материалов и оплату труда за переделку. Экономия на этом пункте оценена в 300 000 рублей.

Итого прямая экономия от улучшения организации труда, достижимая при реализации проекта по BIM-методологии, составила: 400 000 + 250 000 + 300 000 = 950 000 рублей. Эта сумма показывает, что даже с учетом затрат на лицензии ПО, обучение персонала и создание модели, подход является экономически целесообразным.

7.3. Сравнительный анализ традиционного и BIM-ориентированного подхода к ремонту

Сравнение двух подходов наглядно демонстрирует преимущества цифровизации:

· Традиционный подход: Управление основано на бумажных или слабо связанных электронных чертежах (2D CAD). Календарное планирование ведется в виде линейных диаграмм Ганта, слабо привязанных к геометрии объекта. Координация между субподрядчиками происходит на еженедельных планерках, часто проблема обнаруживается, когда бригады уже столкнулись на объекте. Информация об изменениях запаздывает, чертежи устаревают. Управление носит реактивный характер: менеджер реагирует на проблемы по мере их возникновения. Результат: низкая производительность, высокий процент переделок, frequent превышение бюджета и сроков, высокий уровень стресса у участников проекта.
· BIM-ориентированный подход: В основе лежит единая цифровая информационная модель — единый источник истины для всех. 4D-планирование позволяет визуально симулировать процесс и заранее устранять конфликты во времени и пространстве. Все изменения вносятся в модель и автоматически актуализируют все связанные чертежи, спецификации и графики. Управление становится проактивным: большая часть проблем предупреждается на виртуальной стадии. Коммуникация между участниками формализована и происходит через модель (комментарии, задачи). Результат: предсказуемость процесса, высокая производительность, соблюдение бюджета и сроков, повышение качества работ и снижение рисков.

7.4. Качественные улучшения и долгосрочные эффекты от внедрения BIM

Помимо прямой экономии, BIM-подход дает ряд качественных преимуществ:

· Повышение качества документации: Чертежи и спецификации непротиворечивы и точны.
· Снижение рисков: Уменьшается количество непредвиденных ситуаций на объекте.
· Повышение безопасности: Лучшее планирование позволяет

минимизировать ситуации, когда разные бригады работают в опасной близости друг от друга.
· Создание актива для эксплуатации: По завершении работ заказчик получает актуальную «как построено» (As-Built) BIM-модель, которую можно использовать для управления обслуживанием (FM — Facility Management), планирования будущих ремонтов и модернизаций.

8. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана и обоснована комплексная стратегия снижения затрат на капитальный ремонт офисного здания. Ключевым драйвером экономии стало не удешевление материалов, а коренное улучшение организации труда и повышение его производительности за счет внедрения технологий информационного моделирования (BIM).

Основным инструментом достижения поставленных целей явилось создание многофункциональной информационной BIM-модели. Эта модель послужила не только для разработки архитектурных и инженерных решений, но и стала центральной платформой для детального 4D-планирования, виртуального моделирования строительных процессов, оптимизации логистики материальных потоков и рабочих бригад.

Практический результат применения BIM-подхода, рассчитанный в проекте, убедительно доказывает его эффективность: сокращение сроков ремонта на 13.9% и достижение прямой экономии в размере 950 000 рублей. Экономия складывается из ликвидации непроизводительных простоев рабочих, сокращения накладных расходов за счет ускорения процесса и минимизации затратных переделок. Эти цифры наглядно показывают, что инвестиции в цифровые технологии и перестройку процессов управления окупаются за счет значительного повышения эффективности использования ключевого ресурса — человеческого труда.

Рекомендация: Для успешного выполнения сложных ремонтных проектов в условиях ограниченных бюджетов и сжатых сроков необходимо рассматривать BIM-технологии не как инструмент для создания «красивой 3D-картинки», а как основу для интегрального, проактивного управления проектом. Особый акцент должен делаться на этапах планирования и симуляции производственных процессов (4D), а также на интеграции модели с системами управления затратами (5D) и материально-техническим снабжением. Только такой комплексный подход позволяет раскрыть весь потенциал BIM для достижения реальных экономических и качественных результатов в ремонтно-строительной деятельности.

9. Список использованных источников

1. Афанасьев А.А., Байков В.Н., Зубков А.В. Организация и управление в строительстве. — М.: Изд-во ACB, 2020. — 512 с.
2. Вихров В.В. BIM-технологии. Применение информационного моделирования в строительстве. — СПб.: БХВ-Петербург, 2021. — 448 с.
3. Теличенко В.И. Цифровые технологии в инвестиционно-строительной сфере. — М.: Издательство МГСУ, 2019. — 300 с.
4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». — М.: Минстрой России, 2019.
5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». — М.: Минрегион России, 2012.
6. ГОСТ Р 57360-2016/ISO 29481-1:2010 «Информационное моделирование зданий. Руководство по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат». — М.: Стандартинформ, 2017.
7. РД 11-06-2007 «Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений». — М.: Госстрой России, 2007.
8. Официальные руководства пользователя и учебные пособия Autodesk: Autodesk Revit Architecture, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk BIM 360. — Режим доступа: autodesk.ru.
9. Соколов П.А. Применение лазерного сканирования в реконструкции зданий // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. — 2023. — № 5 (184). — С. 34–38.
10. Кириллов М.В. 4D-моделирование как инструмент оптимизации строительного производства // CADmaster. — 2022. — № 1 (82). — С. 22–29.
11. Building Information Modeling (BIM) for Repair and Renovation: Best Practices Guide. — National Institute of Building Sciences (NIBS), 2021.
12. Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. — 3rd Edition. — Wiley, 2018.

10. Приложения

Приложение А: Фрагмент 4D-календарного графика ремонтных работ (скриншот из Autodesk Navisworks Manage, демонстрирующий привязку задач к 3D-элементам на определенную дату).

Приложение Б: Спецификация на сборные элементы инженерных систем (приточно-вытяжные установки, сантехнические кабины), автоматически сгенерированная из BIM-модели в Autodesk Revit.

Приложение В: Деталировочный чертеж узла усиления железобетонной колонны углеволокном (разрез, сгенерированный из BIM-модели).

Приложение Г: Поэтапный план организации строительной площадки (ПОС), разработанный на основе анализа логистики в 4D-модели.

Дата: 15.12.2025